附件1

第五届“中国创翼”创业创新大赛

贵州省选拔赛省级决赛方案

一、赛事名称

第五届“中国创翼”创业创新大赛贵州省选拔赛省级决赛

二、组织单位

主办单位：贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省发展和改革委员会、贵州省教育厅、贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省乡村振兴局、共青团贵州省委、贵州省残疾人联合会

承办单位：贵州省就业局

协办单位：各市（州）人力资源和社会保障局

三、参赛资格

参加第五届“中国创翼”创业创新大赛贵州省选拔赛，按照大赛组委会分配的决赛名额，经市（州）组委会评审推荐的参赛项目（名单另行公布）。

四、赛事时间

2022年7月4日—2022年7月8日

五、赛事地点

大赛决赛设立省级主赛场和市（州）分赛场

（一）省级主赛场

承担开幕仪式、专家评审、安全生产、疫情防控处置、视频导播、赛事调度等工作。

地点：另行通知。

（二）市州分赛场

9个市（州）分赛场，承担本辖区推送参赛项目路演、安全生产、疫情防控处置、配合视频导播等工作。

地点：另行通知。

六、赛事主题和宣传标语

（一）赛事主题：创响新时代 共圆中国梦

（二）宣传标语：

1.创新引领创业，创业带动就业

2.创新启迪梦想，创业实现蓝图

3.创造改变世界，创业改变人生

4.优化创业环境，推进创业进程

5.创新大智慧，创业大舞台

七、赛事组织结构和形式

（一）大赛组委会。省人力资源社会保障厅联合省发展改革委、省教育厅、省财政厅、省科技厅、省乡村振兴局、团省委、省残联成立第五届“中国创翼”创业创新大赛省级组委会，负责本次大赛的统筹指导、组织协调工作。组委会办公室设在省就业局，负责大赛的方案设计、统筹协调、组织实施、宣传发动、赛事保障等具体工作，由省就业局局长兼任办公室主任。

各市（州）人力资源社会保障部门联合地方有关部门和群团组织设立市（州）级组委会，负责大赛的宣传动员、报名审核、县区级选拔赛的协调指导、市（州）级选拔赛的组织实施、后续赛事的协调管理、优秀项目宣传和奖励扶持、省级决赛分赛场协调监督等工作。

（二）评审委员会。为确保大赛评选工作公开、公平、公正进行，大赛组委会下设评审委员会，由大赛组委会邀请就业创业研究和指导专家、省内创投行业领军人士、知名创业企业家、青年创业导师、金融机构及行业著名专家等组成，并独立开展评审工作。

（三）赛事项目。省级决赛分设主体赛制造业、主体赛服务业、青年创意专项赛、劳务品牌专项赛、乡村振兴专项赛5个赛道。各赛道参赛项目45个，总计225个，每个项目参赛路演不超3人。各赛道分别在1天之内完成路演，共计5天。

（四）赛事形式。大赛采取线上项目路演和评审评分同步的方式进行。按各赛道，分设主赛场和9个市（州）分赛场。

（五）路演项目及评审时限。参赛选手项目路演不超过6分钟，评委提问和选手作答不超过6分钟，评委评分1分钟。现场屏幕设置倒计时，在路演和提问环节分别进行6分钟倒计时提示。

八、赛事流程

（一）赛前演练及抽签

1.赛前演练

2022年7月1日进行决赛流程线上演练工作，演练含裁判组、各分赛场、参赛选手。演练内容涵盖赛事整体，如主持、导播、路演、过场等各环节（具体方案另行通知）。

2.参赛项目顺序抽签

2022年7月1日进行决赛项目线上抽签工作，并公布抽签结果（具体方案另行通知）。

决赛日程安排表

（详见后表）

（三）技术点评

2022年7月11日采用线上直播或录播形式，由大赛组委会宣布赛事结果和参加国赛项目，评审委员会对大赛作技术点评和总结。

（四）国赛前辅导

2022年7月12-15日，对我省晋级全国选拔赛的项目选手进行赛前辅导（具体方案另行通知）。

辅导内容以商业计划书撰写、PPT制作技巧、答辩技巧培训和现场演练为主线，从项目概况、战略定位、市场分析、服务及产品、商业模式、竞争分析、营销推广、核心团队、运营现状、发展规划等方面进行指导。

九、评审标准及规则

（一）评审标准

突出“创新引领创业，创业带动就业”导向，重点关注项目的创新性、示范性、引领性及带动就业、助力乡村振兴等社会价值。“创新”，主要围绕项目的产品、技术、商业模式、管理模式等评分；“创业带动就业”，主要围绕项目直接提供的就业岗位数量及质量、带动上下游产业就业规模、带动重点群体就业等方面进行打分；“助力乡村振兴”，主要围绕项目吸纳就近就地就业数量及质量，带动当地产业发展、资源利用、民族文化传承，以及对地区经济社会发展贡献等方面评分。

（二）评审规则

项目评审采用现场路演线上评审方式进行。路演评分的组织规则及评定标准按国家大赛组织实施细则执行。

十、奖励与扶持

（一）奖励

大赛组委会对省级决赛获奖项目颁发奖杯和证书，并分别给予相应奖金。其它参赛项目颁发参赛证书。

每个赛道各设：一等奖1名， 奖金３万元；二等奖3名，奖金各2万元；三等奖5名，奖金各1万元；优秀奖10名，奖金各5千元。

（二）扶持措施

省级组委会将所有参加贵州赛区决赛的项目纳入省级创业项目库,通过大赛平台持续宣传推广，提升创业项目和创业者知名度，拓宽其市场发展渠道。将省级和市（州）层面的导师评委和创业投资机构纳入全省创业导师库，提供开放式、多样化、可持续的创业支持和服务。进入全国选拔赛、总决赛项目享受国家大赛相关支持政策。

十一、其他事项

（一）各市（州）要组织取得参赛资格的项目人员进行强化训练和指导，进一步优化完善项目展示PPT文件，切实提高参赛水平。

（二）各市（州）需按以下要求报送相关资料至大赛组委会。参赛项目商业计划书纸质版一式七份和路演PPT电子文档以及其它所需提交材料电子文档,须于6月30日前，通过邮寄和电子邮箱报送至大赛组委会办公室。电子文档创建文件包，以地区+组别+项目名称命名（如：XX市-劳务品牌专项赛-XXX项目）。纸质版商业计划书将于赛后返还参赛队伍。

（三）各市（州）要充分发掘思路、目标清晰和具备一定市场前景且具有鲜明个性和吸引力的项目，将项目描述简介、项目宣传视频等材料，于6月15日前报送大赛组委会。

（四）各市（州）人力资源和社会保障局要配合执行单位做好本地区分赛场的协调、安全生产、疫情防控、赛事监督、秩序维护、资料报送等工作。保证赛事期间至少2人全程参与。

决赛日程安排表

7月1日

参赛项目抽签	参赛项目抽签
7月4日	主体赛制造业
7月5日	主体赛服务业
7月6日	青年创意专项赛
7月7日	劳务品牌专项赛
7月8日	乡村振兴专项赛
时间	议程
7：30-7：45	入场签到
8：00-8：30	7月4日	大赛开幕仪式
赛事介绍
领导讲话
赛道情况介绍
7月5日至

7月8日	赛道情况介绍
8：30-11：30	赛道正赛
11：30-12：30	午餐
12：30-17：30	赛道正赛
17：30-18：30	晚餐
18：30-20：30	赛道正赛